## ProjectPlanning
Maak in dit werkblad een projectplanning. Voer in cel B1 de titel van dit project in. Informatie over hoe u dit werkblad gebruikt, waaronder instructies voor schermlezers en over de auteur van deze werkmap, staat op het werkblad Over. Navigeer verder omlaag in kolom A voor verdere instructies. | Planning Embedded System Design 2
Voer in cel B2 de bedrijfsnaam in. | KU Leuven Technologiecampus Gent |  |  |  |  | Students: Baele Tuur, Wauters Thomas, Sehovic Rijad, De Block Pieter
Voer in cel B3 de naam van de projectleider in. Voer in cel E3 de begindatum van het project in. Het label begin project staat in cel C3. | Current Date: | 2020-04-17
De weergegeven week in cel E4 staat voor de in de projectplanning weer te geven beginweek in cel I4. De begindatum van het project wordt beschouwd als week 1. Als u de weergegeven week wilt wijzigen, voert u in cel E4 gewoon een nieuwe weeknummer in. De begindatum van elke week, te beginnen bij de weergegeven week in cel E4, begint in cel I4 en wordt automatisch berekend. Er wordt in deze weergave acht weken weergegeven van cel I4 t/m cel BF4. U moet deze cellen niet wijzigen. Het label weergegeven week staat in cel C4. |  | 1 |  |  |  | 2020-02-10 | [6 empty] | 2020-02-17 | [6 empty] | 2020-02-24 | [6 empty] | 2020-03-02 | [6 empty] | 2020-03-09 | [6 empty] | 2020-03-16 | [6 empty] | 2020-03-23 | [6 empty] | 2020-03-30 | [6 empty] | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20 | [6 empty] | 2020-04-27 | [6 empty] | 2020-05-04 | [6 empty] | 2020-05-11 | [6 empty] | 2020-05-18
De cellen I5 t/m BL5 bevatten het dagnummer voor de week die wordt weergegeven in het celblok boven elke datumcel en worden automatisch berekend. U moet deze cellen niet wijzigen. De huidige datum heeft een rode omtrek (hex #AD3815) die vanaf de huidige datum in rij 5 door de hele datumkolom tot aan het eind van de projectplanning loopt. | time axis 2020-02-10 to 2020-05-24
Deze rij bevat kopteksten voor de projectplanning die eronder staat. Navigeer van B6 t/m BL6 om de inhoud te horen. De eerste letter van elke dag van de week voor de datum boven die kop begint in cel I6 en gaat verder tot en met cel BL6. Alle grafieken van de projecttijdlijn worden automatisch gegenereerd op basis van de ingevoerde begin- en einddatums, met behulp van voorwaardelijke opmaak. Wijzig de inhoud van cellen in de kolommen niet na kolom I vanaf cel I7. | TAAK | START | EINDE | S | DAGEN | time axis 2020-02-10 to 2020-05-24
Verwijder deze rij niet. Deze rij is verborgen om een formule te handhaven die wordt gebruikt om de huidige dag in de projectplanning te markeren. | bar: 2020-04-04 to 2020-04-05; 2020-04-11 to 2020-04-12; 2020-04-18 to 2020-04-19; 2020-04-25 to 2020-04-26; 2020-05-02 to 2020-05-03; 2020-05-09 to 2020-05-10; 2020-05-16 to 2020-05-17; 2020-05-23 to 2020-05-24
Cel B8 bevat de voorbeeldtitel van Fase 1. Voer in cel B8 een nieuwe titel in. Voer in cel C8 een naam in waaraan de fase wordt toegewezen, indien van toepassing op uw project. Voer in cel D8 de voortgang voor het hele project in, indien van toepassing op uw project. Voer in de cellen E8 en F8 de begin- en einddatums voor het hele project in, indien van toepassing op uw project. Het Gantt-diagram wordt automatisch ingevuld met de juiste datums en wordt donkerder afhankelijk van de ingevoerde voortgang. Als u de fase wilt verwijderen en alleen vanuit taken wilt werken, verwijdert u gewoon deze rij. | Labo sessions |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
De cel rechts bevat de voorbeeldtitel van Fase 2. U kunt op elk gewenst moment een nieuwe fase maken in kolom B. Voor deze projectplanning zijn geen fasen vereist. U kunt de fase verwijderen door de rij gewoon te verwijderen. Voer in de cel rechts een nieuwe titel in om een nieuwe faseblok in deze rij te maken. Om taken te blijven toevoegen aan de bovenstaande fase voert u een nieuwe rij boven deze in en vult u de taakgegevens in volgens de instructies in cel A9. Werk in de cel rechts de fasegegevens bij op basis van de instructies in cel A8. Blijf omlaag navigeren door de cellen van kolom A voor meer informatie. Als u geen nieuwe rijen in dit werkblad hebt toegevoegd, vindt u in de cellen B20 en B26 twee extra voorbeeldfaseblokken die al voor u zijn gemaakt. Anders navigeert u door de cellen van kolom A voor extra blokken. Herhaal de instructies in cel A8 en A9 wanneer dat nodig is. | Deadlines |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Brief document |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| ‘Go Live’: presentation/demonstration |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
Voorbeeld fasetitelblok | Hardware |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| PCB Design (Sending to factory) |  |  |  |  | 2020-03-21: Waiting for PCB; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Main PCB (Create Component packages) |  |  |  |  | 2020-03-06: Thomas; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Main PCB (Full design) |  |  |  |  | 2020-03-09: Thomas; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| IR sensor (Create Component packages) |  |  |  |  | 2020-03-06: Thomas; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| IR sensor (Full design) |  |  |  |  | 2020-03-14: Thomas; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Sound sensor (Create Component packages) |  |  |  |  | 2020-03-06: Thomas; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Sound sensor (Full design) |  |  |  |  | 2020-03-14: Thomas; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Interface (LEDs, RESET Button) |  |  |  |  | 2020-03-13: Thomas; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Design Soldering |  |  |  |  | 2020-03-30: Thomas; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Test Design |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation; 2020-04-20: Thomas
| Enclosure |  |  |  |  | 2020-03-21: Thomas; 2020-04-04: Thomas
Voorbeeld fasetitelblok | Software |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Sound Sensor |  |  |  |  | 2020-02-29: Tuur; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| IR Thermal Camera |  |  |  |  | 2020-02-29: Pieter; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| I2S |  |  |  |  | 2020-03-14: Tuur; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| I2C |  |  |  |  | 2020-03-14: Pieter; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Interface (LEDs, RESET Button) |  |  |  |  | 2020-03-21: Tuur; 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Watchdog |  |  |  |  | 2020-03-21: Pieter; 2020-04-06: Pieter
| Wireless Communication |  |  |  |  | 2020-02-29: Rijad; 2020-04-02: Rijad
| Power Management (Power modes) |  |  |  |  | 2020-03-30: Tuur
| Combining software |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation; 2020-04-18: Rijad, Pieter, Tuur
Dit is nu een lege rij | Extra |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| BOM |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| Planning |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation
| DEBUGGING |  |  |  |  | 2020-04-06: Vacation; 2020-04-13: Vacation; 2020-04-27: ALL
Deze rij geeft het einde van de projectplanning aan. Voer NIETS in deze rij in. Voeg nieuwe rijen BOVEN deze in om uw projectplanning verder uit te bouwen. | Add new row above